## Slide 1: Route Nationale n°5 – tronçon Uvira – Kalemie
Proposition technique de faisabilité
Concession de réouverture, d'exploitation à péage et d'amélioration progressive, autofinancée par le Groupe EIS-EKA
Groupe EIS-EKA · Kinshasa, 7 octobre 2026
Notes: Proposition adressée à Son Excellence Monsieur le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics de la RDC.

## Slide 2: Lettre de transmission au Ministre
Une route rouverte sur fonds propres, sans contribution de l'État, contre un droit de péage
Destinataire
Son Excellence Monsieur le Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, RDC – Kinshasa/Gombe
Objet
Transmission de la proposition technique de faisabilité pour la réouverture, l'exploitation à péage et l'amélioration progressive de la RN5, tronçon Uvira – Kalemie, sur fonds propres du Groupe EIS-EKA
Financement privé
Réouverture sur fonds propres, praticable toute l'année en route en terre
Péage tous les ~50 km
Recettes pour l'entretien, le retour sur investissement et le bitumage progressif
Cadre PPP
Loi n°18/016 du 9 juillet 2018 ; demande de convention et d'autorisation de péage
SAKUBU Juvenal
Directeur Général, Groupe EIS-EKA
Notes: Suite à l'accueil favorable réservé à notre intention de partenariat, le Groupe EIS-EKA transmet sa proposition. Nous proposons de rouvrir le tronçon sur nos fonds propres, sans aucune contribution financière de l'État. En contrepartie, nous sollicitons le droit d'exploiter des postes de péage environ tous les 50 km. Nous sollicitons la signature d'une convention de concession et l'autorisation de perception du péage, et restons à disposition pour une présentation devant les services du Ministère.

## Slide 3: Résumé exécutif
Rouvrir 420 km sur fonds propres, puis bitumer section par section grâce au péage
≈ 420 km
Uvira (Sud-Kivu) – Kalemie (Tanganyika), à confirmer par levés
25–45 M USD
Réouverture en terre (phase 1), 100 % fonds propres EIS-EKA
12–18 mois
Durée de la phase 1, travaux en 3 lots simultanés
≈ 8 postes
Un péage tous les 50 km, ouvert seulement sur sections rouvertes
30 ans
Concession Réhabiliter-Exploiter-Transférer à péage
0 USD
Ni contribution ni garantie financière de l'État
Principe : pas de péage sans route praticable ; chaque dollar perçu au-delà de l'entretien et du retour sur investissement finance l'amélioration de la chaussée.

## Slide 4: La proposition en un coup d'œil
Les chiffres sont des ordres de grandeur, à consolider par les reconnaissances de terrain
Élément | Proposition
Ouvrage | RN5 Uvira (Sud-Kivu) – Kalemie (Tanganyika), environ 420 km
Modèle | Concession Réhabiliter-Exploiter-Transférer à péage, 30 ans
Financement | 100 % fonds propres du Groupe EIS-EKA, aucune contribution ni garantie financière de l'État
Phase 1 : réouverture en terre | 25 à 45 millions USD, 12 à 18 mois
Péages | Environ 8 postes, un tous les 50 km, ouverts uniquement sur les sections rouvertes
Amélioration | Rechargement latéritique, puis bitumage section par section, déclenché par les recettes disponibles
Part de l'État | Redevance sur les recettes, route transférée gratuitement en fin de concession
Demande au Ministère | Convention de concession et arrêté autorisant le péage et ses tarifs

## Slide 5: Contexte et justification
Le maillon le plus dégradé entre le Kivu et le Katanga, le long du lac Tanganyika
Désenclavement intérieur
Uvira, Fizi et Kalemie dépendent du lac et de pistes impraticables en saison des pluies : prix élevés, récoltes perdues faute d'évacuation.
Intégration nationale
Relie le Sud-Kivu au Tanganyika puis au Haut-Katanga ; rapproche l'Est des réseaux ferroviaires et portuaires nationaux.
Corridor régional
Uvira est à quelques km de Bujumbura ; Kalemie relie Kigoma et le Corridor Central vers Dar es Salaam (CAE).
Stabilisation et présence de l'État
Une route permanente facilite services publics, sécurité et aide humanitaire dans une zone marquée par l'insécurité.
L'approche : EIS-EKA investit, le péage rembourse et finance l'entretien, la route s'améliore au rythme des recettes, sans peser sur le budget de l'État.

## Slide 6: Le tronçon : trois lots sur environ 420 km
Découpage provisoire ; les longueurs seront fixées par les levés topographiques
Uvira
Baraka
Limite provinciale
Kalemie
◆ poste de péage indicatif (≈ tous les 50 km)
Lot 1 · Uvira – Baraka
Sud-Kivu · ≈ 100 km
Route en terre ou ancien revêtement très dégradé, trafic local dense
Lot 2 · Baraka – limite provinciale
Sud-Kivu · ≈ 120 km
Piste dégradée, zones d'érosion et de glissements le long des escarpements
Lot 3 · Limite – Kalemie
Tanganyika · ≈ 200 km
Piste souvent coupée en saison des pluies, ouvrages de franchissement à reconstruire
Notes: Le tronçon part d'Uvira, longe le lac par Makobola, Swima et Baraka (territoire de Fizi), puis descend vers Kalemie à travers le nord de la province du Tanganyika.

## Slide 7: Principales contraintes identifiées
Relief, eau et sécurité dictent la conception et le phasage des travaux
Relief
Plaine côtière et pentes raides entre le lac et les monts Mitumba
Hydrologie
Nombreuses rivières, crues soudaines, ponts et dalots détruits ou sous-dimensionnés
Géotechnique
Sols argileux et latéritiques sensibles à l'eau, glissements sur les talus
Climat
Deux saisons de pluies, forte pluviométrie d'octobre à mai
Sécurité
Groupes armés dans certaines zones d'Uvira et de Fizi
Logistique
Ciment, bitume et équipements via Bujumbura, Kalemie (lac et rail) ou Bukavu
Données à collecter en priorité : comptages de trafic, inventaire des ouvrages d'art, sondages de sols, carrières et gisements de matériaux, emprises et occupations.

## Slide 8: Une route qui monte de niveau en quatre phases
D'abord praticable en terre, puis chaque section progresse quand les recettes le permettent
1
Réouverture
Route en terre praticable toute l'année
Débroussaillage, reprofilage, latérite aux points critiques, assainissement, franchissements, postes de péage
Déclencheur
Signature de la convention
2
Route en terre améliorée
Circulation rapide, moins de coupures
Rechargement latéritique continu de 20 cm, élargissement de la plate-forme, ouvrages définitifs
Déclencheur
Fonds d'amélioration suffisant pour la section
3
Bitumage progressif
Revêtement durable
Couche de base renforcée et enduit superficiel bicouche, section par section
Déclencheur
Fonds suffisant + trafic justifiant le revêtement
4
Renforcement
Confort et sécurité
Béton bitumineux en agglomération et sur sections à fort trafic
Déclencheur
Trafic élevé constaté

## Slide 9: Phase 1 : réouverture en route en terre
12 à 18 mois pour une route praticable toute l'année à 40–60 km/h
Plate-forme de 7 à 8 m, bombée à 4 % pour évacuer l'eau, vitesse de 40 à 60 km/h
Latérite compactée (15 à 20 cm) sur bourbiers, pentes et zones argileuses : 20 à 30 % du linéaire
Fossés, exutoires et buses à chaque point bas ; gabions sur les talus instables
Réparation des ponts existants, ponts métalliques modulaires, dalots en béton sur petits cours d'eau
Signalisation minimale et barrières de pluie interdisant les poids lourds pendant les fortes averses
3 lots en simultané, chacun avec sa brigade d'engins (niveleuses, compacteurs, chargeuses, camions)

## Slide 10: Postes de péage et entretien permanent
Un poste n'ouvre qu'après la réouverture complète des 50 km qu'il dessert
Postes de péage
Environ 8 postes, un tous les 50 km, à l'entrée de sections homogènes et hors des centres urbains
Ouverture uniquement après réouverture complète de la section desservie
Billetterie électronique, espèces et mobile money, caméras et comptage automatique
Pesage mobile pour faire respecter la charge à l'essieu
Entretien permanent
Une brigade d'entretien par lot, basée près des postes de péage
Reprofilage après chaque saison des pluies, rechargement ponctuel, curage des fossés
Délai d'intervention visé : moins de 48 heures pour toute coupure de route
< 48 h

## Slide 11: Coût de la phase 1 : 25 à 45 millions USD
Financés à 100 % par EIS-EKA ; les phases suivantes sont payées par le péage, au fur et à mesure
Poste | Base de calcul | M USD
Terrassement et rechargement | ≈ 420 km × 25 000 à 45 000 USD/km | 10,5 – 19
Ponts, dalots, buses, talus | Selon inventaire des franchissements | 6 – 12
Engins et ateliers d'entretien | 3 brigades complètes | 4 – 6
Postes de péage et pesage mobile | 8 postes × 150 000 à 250 000 USD | 1,2 – 2
Reconnaissances, topographie, EIES | Forfait | 1 – 2
Imprévus | ≈ 10 % | 2 – 4
Total phase 1 |  | 25 – 45
Investissement
25–45
millions USD
≈ 60 000 à 107 000 USD par km rouvert, tout compris

## Slide 12: Phases suivantes et exploitation : ordres de grandeur
Le bitumage complet représente un multiple de l'investissement initial, d'où un rythme dicté par les recettes
2 – 3,5 M USD / an
Entretien de la route en terre et exploitation des péages
5 000 à 8 000 USD/km/an
45 – 80 M USD
Phase 2 : route en terre améliorée
100 000 à 190 000 USD/km
150 – 210 M USD
Phase 3 : bitumage en enduit bicouche
350 000 à 500 000 USD/km
≈ 0,5 USD
par passage pour une moto
20 – 30 USD
par passage pour un poids lourd de 3 essieux ou plus
Tarifs proposés, à faire approuver par l'État. Les recettes dépendent surtout du nombre de camions, qui reste à mesurer.

## Slide 13: Recettes de péage : trois scénarios
Au scénario moyen, l'entretien est couvert et 2 à 3 M USD par an restent pour le retour et l'amélioration
Chart: Recettes brutes annuelles, 8 postes (M USD)
| Faible 100 pass./j · 6 USD | Moyen 250 pass./j · 8 USD | Fort 500 pass./j · 10 USD
Recettes brutes annuelles (M USD) | 1.75 | 5.8 | 14.6
Faible – Le péage couvre à peine l'entretien ; l'amélioration attendrait la croissance du trafic.
Moyen – Entretien couvert, environ 2 à 3 M USD par an pour le retour sur investissement et l'amélioration.
Trafic induit – Le trafic augmente fortement après la réouverture d'une route coupée : c'est lui qui financera le bitumage.
Bitumage – Commence par les sections à plus fort trafic (Uvira, Kalemie) ; EIS-EKA peut emprunter sur les recettes constatées.

## Slide 14: Montage contractuel : une concession de 30 ans à péage
L'État ne paie rien et ne garantit rien : il concède le droit de percevoir le péage
Cadre juridique
Loi n°18/016 du 9 juillet 2018 sur les PPP et ses mesures d'application, dont la procédure des offres spontanées
Autorité concédante : l'État, représenté par le Ministère des ITP, avec l'Office des Routes pour le contrôle technique
Arrêté des ministres compétents autorisant le péage et fixant les tarifs
Coordination avec le FONER et les provinces pour éviter toute double perception
Société de projet
« RN5 Tanganyika S.A. » (nom provisoire), de droit congolais, détenue par EIS-EKA ; participation gratuite minoritaire possible pour l'État.
Amélioration selon les moyens
Programme annuel soumis à l'Office des Routes ; une section passe à la phase suivante dès que le fonds couvre son coût.
Durée et fin de contrat
30 ans, prolongeable si non amorti ; remise gratuite de la route en bon état, après audit 3 ans avant la fin.

## Slide 15: Engagements des parties
Chaque engagement d'EIS-EKA trouve sa contrepartie du côté de l'État
EIS-EKA s'engage à | L'État s'engage à
Financer 100 % de la phase 1 et démarrer les travaux dans les 60 jours suivant la signature | Accorder le droit exclusif de péage sur le tronçon pendant 30 ans
Rendre la route praticable toute l'année et la maintenir dans cet état | Approuver les tarifs et leur révision annuelle selon l'inflation
N'ouvrir un poste de péage qu'après réouverture de la section desservie | Libérer les emprises et assurer la sécurité des chantiers et des postes
Alimenter un fonds d'amélioration et exécuter les phases 2 à 4 selon le programme approuvé | Accorder le régime fiscal et douanier prévu pour les PPP sur équipements et intrants
Publier recettes et comptages, et accepter un audit annuel indépendant | Garantir qu'aucune autre taxe de passage ne sera perçue sur le tronçon

## Slide 16: Répartition mensuelle des recettes de péage
Clé à négocier : l'entretien d'abord, puis l'État, le fonds d'amélioration et EIS-EKA
1
Exploitation et entretien courant
En priorité, sans plafond
2
Redevance à l'État – 10 %
Versée au Trésor ou au FONER
3
Fonds d'amélioration – 40 %
Bloqué pour les phases 2 à 4
4
EIS-EKA – 50 %
Remboursement et rémunération de l'investissement
Une fois la phase 1 remboursée, la part du fonds d'amélioration augmente pour accélérer le bitumage.
Chart: Partage des recettes nettes (après entretien)
| État | Fonds d'amélioration | EIS-EKA
Recettes nettes | 10 | 40 | 50

## Slide 17: Matrice des risques (1/2) : les risques élevés
EIS-EKA porte financement, travaux et trafic ; l'État porte ce qui relève de sa souveraineté
Risque | Niveau | Porté par | Mesures d'atténuation
Trafic et recettes insuffisants | Élevé | EIS-EKA | Comptages avant engagement, phase 1 limitée au strict nécessaire, péages ouverts lot par lot, prolongation si non amorti
Sécurité et conflits armés | Élevé | État | Sécurisation des chantiers et postes par les FARDC et la PNC, démarrage par les sections sûres, suspension des délais
Refus du péage par usagers et riverains | Élevé | Partagé | Pas de péage avant réouverture, tarifs modérés, exonération ou tarif réduit pour piétons, vélos et motos locales, sensibilisation
Dégradation rapide en saison des pluies | Élevé | EIS-EKA | Brigades permanentes, barrières de pluie, pesage des camions, rechargement prioritaire des zones fragiles

## Slide 18: Matrice des risques (2/2) : risques moyens et faibles
Le risque principal reste un trafic trop faible : les comptages sont la première tâche
Risque | Niveau | Porté par | Mesures d'atténuation
Double perception (FONER, provinces, entités locales) | Moyen | État | Clause d'exclusivité et arrêté interministériel, compensation si une nouvelle taxe est créée
Fraude ou détournement des recettes | Moyen | EIS-EKA | Billetterie électronique, paiement mobile, comptage automatique, audit annuel publié
Libération des emprises | Moyen | État | Réouverture dans l'emprise existante, élargissements limités et indemnisés
Change (USD / CDF) | Moyen | Partagé | Tarifs fixés en USD, payables en CDF au taux du jour, révision annuelle
Changement de loi ou de fiscalité | Faible à moyen | État | Clause de stabilité et d'équilibre financier
Retour sur investissement indicatif (phase 1 ≈ 35 M USD) : plus de 20 ans au scénario moyen, 6 à 8 ans au scénario fort.

## Slide 19: Impacts socio-économiques attendus
Des temps et coûts de transport fortement réduits entre Uvira et Kalemie
Coûts et prix en baisse
Baisse des coûts de transport et des prix des produits de base à Uvira, Fizi et Kalemie
Production écoulée
Manioc, maïs, huile de palme, poisson du lac
Services accessibles
Accès permanent aux hôpitaux, écoles et services administratifs
Emplois locaux
Plusieurs centaines d'emplois directs dès la réouverture, puis des emplois permanents aux péages et à l'entretien
Recettes publiques
Droits de douane et taxes liés au commerce régional
Les gains chiffrés seront établis par l'étude socio-économique.

## Slide 20: Gestion environnementale et sociale
Aux normes reconnues par les banques, avec une EIES approuvée avant tout démarrage
EIES approuvée par l'Agence Congolaise de l'Environnement avant les travaux
Normes de performance environnementale et sociale de la SFI
Protection des rives du lac Tanganyika ; remise en état des carrières et emprunts
Plan d'action de réinstallation, avec indemnisation préalable
Gestion des plaintes, prévention des VBG, sensibilisation au VIH en chantier
Cahier des charges social avec les riverains : points d'eau, écoles, centres de santé

## Slide 21: Le Groupe EIS-EKA et son consortium
EIS-EKA porte et finance seul le projet, entouré de partenaires techniques spécialisés
Rubrique | Information
Raison sociale et forme juridique | [à compléter]
Siège et représentation en RDC | [à compléter]
Domaines d'activité | [infrastructures, BTP, ingénierie, énergie…]
Références routières / infrastructures | [projets, pays, montants, années]
Capacité financière | [CA, fonds propres, attestation bancaire phase 1]
Partenaires techniques | [noms et lettres d'intention]
Partenaires bancaires | [banques, lignes de crédit phases suivantes]
Expérience en PPP | [concessions, contrats d'entretien…]
Organisation du consortium
EIS-EKA : chef de file, développement, relations avec l'État, actionnaire principal
Entreprise EPC de référence internationale, associée à des PME congolaises
Bureau d'études : APS, APD et EIES
Opérateur d'exploitation et d'entretien routier
Conseillers juridique et financier PPP
Les éléments entre crochets sont à compléter par le Groupe.

## Slide 22: Demandes au Ministère et engagements d'EIS-EKA
Signature de la convention et de l'arrêté de péage : les travaux démarrent sous 60 jours
Ce que nous demandons au Ministère
Signer une concession Réhabiliter-Exploiter-Transférer de 30 ans sur Uvira – Kalemie
Faire prendre l'arrêté de péage : perception, postes tous les ~50 km, grille tarifaire
Coordonner FONER, gouvernorats du Sud-Kivu et du Tanganyika et entités locales pour l'exclusivité
Demander aux services de sécurité la protection des chantiers et des postes
Accorder l'exonération PPP sur engins, matériaux et équipements importés
Ce à quoi EIS-EKA s'engage
Attestation bancaire des fonds de la phase 1 avant signature
Engins mobilisés et travaux démarrés sous 60 jours
Tout le tronçon rouvert en 12 à 18 mois, en commençant par Uvira – Baraka
Garantie de bonne exécution et compte rendu trimestriel à l'Office des Routes

## Slide 23: Feuille de route : la route s'améliore au rythme des recettes
Seule la phase 1 a une date ferme ; les suivantes avancent section par section
Phase 1 · Réouverture en terre
12 à 18 mois · 25 à 45 M USD sur fonds propres
Praticable toute l'année, ~8 péages ouverts lot par lot
Phase 2 · Terre améliorée
Rechargement latéritique continu, ouvrages définitifs
Financée par le fonds d'amélioration
Phase 3 · Bitumage progressif
Enduit bicouche, d'abord autour d'Uvira et de Kalemie
Recettes et, si utile, emprunts d'EIS-EKA
Phase 4 · Renforcement
Béton bitumineux en agglomération et sections chargées
Route remise gratuitement à l'État après 30 ans
Condition 1 ◆ Section rouverte et péage ouvert
Condition 2 ◆ Fonds suffisant et trafic justifiant le revêtement
Condition 3 ◆ Trafic élevé constaté

## Slide 24: Annexes à joindre au dossier papier
Deux pièces prêtes, sept à rassembler avant le dépôt
Carte du tracé Uvira – Kalemie avec découpage en lots
Statuts, RCCM, identification nationale et numéro fiscal
États financiers certifiés des 3 derniers exercices
Attestations de références de projets similaires
Lettres d'intention des partenaires techniques
Attestation bancaire des fonds propres de la phase 1
Projet de convention de concession et projet d'arrêté de péage
Plan d'implantation des péages et grille tarifaire
Photos et rapport de reconnaissance de terrain, si disponibles
Note : les coûts, longueurs et délais sont des estimations préliminaires, à confirmer par les études de faisabilité détaillées.

## Slide 25: Décision attendue : signer la convention et l'arrêté de péage
EIS-EKA démarre alors les travaux de réouverture dans les 60 jours, sans contribution financière de l'État.
Nous restons à votre disposition pour une présentation devant vos services.
SAKUBU Juvenal
Directeur Général, Groupe EIS-EKA